## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Sub dirección de Inocuidad y Certificación
Siscomex-- Gestón Certificados
2017-04-27
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2015-03-11 | Gestión de Proyectos y Calidad | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2024-09-02 | Valentina Corales | 1.1 | Documento Inicial
2024-09-09 | Valentina Corales | 2024-02-01 | Se agregan Riesgos
2024-09-16 | Valentina Corales | 2024-03-01 | Se generan cambios

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
R01 | 2024-09-02 | Equipo de Trabajo | Fallo en la configuración de un entorno seguro | Falta de experiencia en configuraciones avanzadas | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Malcom Pozo Sebastian Caffi | 2024-09-06 | Cerrado | Pruebas de conexion en entorno local
R02 | 2024-09-02 | Equipo de Trabajo | Retrasos en el acceso a los repositorios centralizados | Problemas con las credenciales de acceso | Plazo | Alto | Medio | 4 | 3 | Medio | Evitar | Valentina Corales | 2024-09-06 | Cerrado | Coordinación con el administrador de repositorios para garantizar acceso.
R03 | 2024-09-02 | Técnico | Incompatibilidad entre la configuración de SQL y las bibliotecas de Python utilizadas | Diferencias en versiones de SQL o bibliotecas de Python, o falta de drivers compatibles | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Malcom Pozo Sebastian Caffi | 2024-09-06 | Cerrado | Se realizará una revisión y prueba de compatibilidad entre SQL y las bibliotecas de Python antes del desarrollo. Se probarán diferentes versiones si es necesario.
R04 | 2024-09-16 | Técnico | Inexactitud en la digitalización de facturas mediante OCR | Variabilidad en la calidad de las imágenes de las facturas o falta de precisión en el OCR | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi | 2024-09-27 | Cerrado | Se implementarán procesos de validacion de imágenes para mejorar la precisión del OCR y revisiones manuales de calidad.
R05 | 2024-09-16 | Seguridad | Pérdida o corrupción de datos en el sistema de organización de boletas | Fallos en el sistema de almacenamiento o errores durante el procesamiento | Calidad | Alto | Alto | 4 | 4 | Alto | Mitigar | Malcom Pozo | 2024-09-27 | Cerrado | Se establecerán procesos para segurar compatibilidad y seguridad en la integración.
R06 | 2024-09-16 | Técnico | Fallo en la integración de datos digitalizados con la base de datos principal | Problemas de compatibilidad de formato o errores de conexión a la base de datos | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Malcom Pozo | 2024-09-27 | Cerrado | Se implementarán validaciones de datos y pruebas de integración para asegurar la compatibilidad y confiabilidad de la entrada de datos.
R07 | 2024-09-16 | Equipo de Trabajo | Errores humanos durante la revisión de los documentos tributarios digitalizados | Fatiga del equipo o falta de atención al revisar la precisión de los datos digitalizados | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi | 2024-09-27 | Cerrado | Se implementará un sistema de doble verificación para reducir errores, con revisiones automáticas y revisiones secundarias por otros miembros del equipo.
R08 | 2024-09-23 | Técnico | Fallos en la visualización de errores y diagnósticos en Power BI | Configuración incorrecta de visualizaciones o limitaciones en la capacidad de actualización de datos en Power BI | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi Valentina Corales | 2024-10-04 | Cerrado | Se realizarán revisiones y pruebas de las visualizaciones en Power BI para asegurar que todos los errores y diagnósticos se muestran correctamente y se actualizan en tiempo real.
R09 | 2024-09-23 | Técnico | Fallos en la extracción de datos desde documentos tributarios | Incompatibilidad en el formato de documentos o errores en el proceso ETL | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi | 2024-10-04 | Cerrado | Se implementarán una vizualicacion para asegurar la compatibilidad de documentos y verificar la precisión del proceso de extracción.
R10 | 2024-09-23 | Equipo de Trabajo | Generación de notificaciones incorrectas o falsas alertas | Configuración deficiente de las reglas de notificación | Calidad | Alto | Medio | 4 | 3 | Medio | Mitigar | Malcom Pozo | 2024-10-04 | Cerrado | Se revisarán las reglas de notificación y se harán pruebas para asegurar la precisión en la detección de errores reales.
R11 | 2024-09-23 | Seguridad | El registro de auditoría no captura todas las transacciones correctamente | Configuración incorrecta o errores en el registro de actividades | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi | 2024-10-04 | Cerrado | Se realizará una verificación de auditoría para garantizar la captura de todas las transacciones, cumpliendo con los requisitos reglamentarios.
R12 | 2024-09-23 | Técnico | Retrasos o errores en el módulo de entrada de datos simplificada | Diseño de interfaz complejo o problemas técnicos en la captura de datos | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi | 2024-10-04 | Cerrado | Se simplificarán los procesos de entrada y se optimizará la interfaz para asegurar rapidez y eficiencia.
R13 | 2024-09-23 | Técnico | Error en la validación interna de datos financieros y reporte de coherencia | Falta de precisión en las reglas de validación o errores en la interfaz | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Malcom Pozo | 2024-10-04 | Cerrado | Se realizarán pruebas de validación de datos y ajuste de los criterios de coherencia para mejorar la precisión.
R14 | 2024-09-23 | Técnico | Error o fallo en la actualización de documentos tributarios | Problemas en la sincronización de datos o errores de conexión | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi | 2024-10-04 | Cerrado | Se verificará la sincronización y se realizarán pruebas de actualización para asegurar la fiabilidad.
R15 | 2024-09-23 | Seguridad | Error en la eliminación de documentos tributarios, causando pérdida de datos accidental | Falta de confirmaciones de eliminación o errores de interfaz | Calidad | Alto | Alto | 4 | 4 | Alto | Mitigar | Malcom Pozo | 2024-10-04 | Cerrado | Se implementarán confirmaciones de eliminación y se realizará un log de auditoría para cada acción de borrado.
R16 | 2024-10-21 | Técnico | Los informes de flujo de caja no se actualizan en tiempo real | Problemas de sincronización de datos entre el sistema de origen y Power BI | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi Valentina Corales | 2024-11-08 | Cerrado | Se realizarán pruebas de sincronización y actualizaciones programadas para asegurar la puntualidad de los informes.
R17 | 2024-10-21 | Técnico | La segmentación de clientes en Power BI muestra datos inexactos o incompletos | Errores en la clasificación o en los datos importados para la segmentación | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi Valentina Corales | 2024-11-08 | Cerrado | Se revisarán las reglas de segmentación y se validarán los datos importados para asegurar la precisión de los resultados.
R18 | 2024-10-21 | Técnico | Fallo en la visualización del dashboard de inventario, incluyendo alertas de stock | Problemas en la configuración de las métricas de inventario o en la actualización de los datos | Calidad | Alto | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Evitar | Sebastian Caffi Valentina Corales | 2024-11-08 | Cerrado | Se implementarán alertas y pruebas para validar la precisión de los datos de inventario y asegurar su disponibilidad en tiempo real.
R19 | 2024-10-21 | Técnico | Lentitud en el dashboard de Power BI para monitorear el rendimiento de las consultas a la base de datos | Gran volumen de datos o consultas complejas que ralentizan el sistema | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi Valentina Corales | 2024-11-08 | Cerrado | Se optimizarán las consultas y se configurarán agregaciones para mejorar la velocidad de respuesta del dashboard en Power BI.
R20 | 2024-10-21 | Técnico | El resumen ejecutivo mensual en Power BI no se actualiza con la última información disponible | Problemas de sincronización o actualización en Power BI | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar | Sebastian Caffi Valentina Corales | 2024-11-08 | Cerrado | Se programarán actualizaciones automáticas y se realizarán pruebas de consistencia para asegurar que el resumen ejecutivo esté siempre al día.
R21 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R22 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R23 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R24 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R25 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R26 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R27 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R28 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R29 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente
R30 |  |  |  |  | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto |  |  |  | Pendiente

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto