## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H01 | Como adimistrador necesito configurar un entorno de desarrollo seguro para comenzar a implementar funcionalidades sin retrasos, con la finalidad de asegurar la integridad y confidencialidad de la información. | Configuración de entorno | Hecho | 2 | Sprint 0 | Alta | Tener credenciales y contraseña para ingresar a SQL.
H02 | Como admistrador necesitamos acceso a repositorios de código centralizados para colaborar eficientemente, con la finalidad de facilitar la integración y control de versiones. | Repositorios de código | Hecho | 1 | Sprint 0 | Media | Configurar GitLab o GitHub.
H03 | Necesito que se instale y configure una base de datos local para organizar la información del negocio | Configuración de bases de datos | Hecho | 3 | Sprint 0 | Alta | Preparar el SQL oracle.
H04 | Como administrador financiero, necesito la digitalización automática de facturas entrantes para agilizar el procesamiento contable, con la finalidad de aumentar la eficiencia y reducir errores. | Digitalización de facturas | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Incluir verificación de precisión de OCR.
H05 | Como gerente de tienda, necesito un sistema para digitalizar y organizar boletas de ventas diarias, con la finalidad de tener un mejor seguimiento del flujo de caja. | Organización de boletas | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Considerar requisitos legales de almacenamiento digital.
H06 | Como dueño de local, necesito integrar los datos digitalizados con nuestra base de datos, con la finalidad de automatizar la entrada de datos y mejorar la precisión de los informes. | Integración base de datos | Hecho | 4 | Sprint 1 | Alta | Asegurar compatibilidad y seguridad en la integración.
H07 | Como contador, necesito una digitalización precisa de facturas para facilitar la contabilidad con el fin de reducir errores humanos. | Digitalización de facturas | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta | Implementación inicial de OCR.
H08 | Como dueño de local, necesito que el sistema valide internamente la coherencia de datos como sumas y montos. | Validación data de documentos | Hecho | 3 | Sprint 1 | Alta | Establecer criterios y procedimientos de validación.
H09 | Como dueño de local necesito visualizar errores y diagnóstico para el sistema de digitalización, con la finalidad de resolver rápidamente cualquier fallo de la data. | Herramientas de depuración | Hecho | 2 | Sprint 2 | Media | Pestaña con errores encontrados durante el proceso de digitalizacion de documentos
H10 | Como contador necesito poder ingresar los documentos tributarios en un lugar para que el proceso realice la extraccion de datos. | Desarollo ETL | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Incluir procesos de limpieza y validación de datos.
H11 | Como dueño local necesito crear un sistema de notificaciones para errores o discrepancias en los datos procesados para mejorar la respuesta a incidentes y la corrección de datos. | Notificaciones de errores ETL | Hecho | 3 | Sprint 2 | Media | Configurar alertas automáticas basadas en condiciones específicas de error.
H12 | Como auditor, necesito un registro de auditoría que capture todas las transacciones realizadas en la base de datos, con la finalidad de cumplir con los requisitos reglamentarios y facilitar revisiones de cumplimiento. | Registro de auditoría | Hecho | 4 | Sprint 2 | Alta | Asegurar que los registros sean completos y seguros.
H13 | Como operador, necesito un módulo de entrada de datos simplificado para agilizar la captura de información con el fin de mejorar la eficiencia operativa. | Entrada de datos simplificada | Hecho | 3 | Sprint 2 | Media | Diseñar interfaz intuitiva.
H14 | Como dueño de local, necesito que el sistema valide internamente la coherencia de datos como sumas y montos, y que muestre los resultados en el front-end para asegurar la exactitud y cumplir con las normativas. | Validación y Reporte de Coherencia Financiera FrontEnd | Hecho | 4 | Sprint 2 | Alto | La interfaz será intuitiva y diseñada para facilitar la rápida identificación y corrección de errores.
H15 | Como dueño de local, quiero poder actualizar documentos tributarios que ya he ingresado para asegurar que la información refleje cualquier cambio o corrección necesaria. | Update Documentos tributarios Frontend | Hecho | 3 | Sprint 2 | Media | Esto incluirá la implementación de una interfaz que permita visualizar los documentos actuales, seleccionar el documento a modificar, y realizar los cambios pertinentes de manera segura y eficiente
H16 | Como gerente financiero, necesito informes de flujo de caja actualizados automáticamente, con la finalidad de realizar seguimiento financiero en tiempo real. | informes Flujos de caja | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Asegurar la actualización en tiempo real de los datos.
H17 | Como gerente, necesito informes de ventas anuales para evaluar el crecimiento del negocio con el fin de planificar estrategias futuras. | Informes anuales | Planificada | 4 | Sprint 3 | Media | Requiere datos históricos.
H18 | Como dueño de empresa, necesito segmentar a los clientes según su comportamiento de compra, con la finalidad de dirigir campañas de marketing más efectivas. | Segmentación de clientes | Planificada | 4 | Sprint 3 | Despriorizada /Baja | Utilizar los datos proporcionados en facturas o boletas de los clientes para la segmentación.
H19 | Como gerente de operaciones, necesito dashboards que muestren el estado actual del inventario y las alertas de stock, con la finalidad de gestionar mejor los recursos del almacén. | Dashboards de inventario | Planificada | 4 | Sprint 3 | Despriorizada /Baja | Integrar alertas automáticas basadas en niveles de stock.
H20 | Como gerente de ventas, necesito análisis de las tendencias de compra por temporada para ajustar las estrategias de stock y promociones, con la finalidad de maximizar las ventas y reducir el excedente de inventario. | Análisis de tendencias por temporada | Planificada | 4 | Sprint 3 | Despriorizada /Baja | Utilizar datos históricos para identificar patrones de compra estacionales.
H21 | Como gerente de producto, necesito un análisis de la rotación de productos específicos para identificar los artículos de bajo rendimiento y tomar decisiones sobre discontinuar o promocionar estos productos, con la finalidad de optimizar la oferta y los recursos del almacén. | Análisis de rotación de productos | Planificada | 4 | Sprint 3 | Despriorizada /Baja | Analizar el ciclo de vida del producto y las tasas de venta para recomendaciones de manejo de inventario.
H22 | Como dueño de local necesito monitorear automáticamente el rendimiento de las consultas a la base de datos para optimizar tiempos de respuesta, con la finalidad de garantizar una experiencia de usuario fluida. | Monitoreo de rendimiento BD | Planificada | 3 | Sprint 3 | Alta | Implementar herramientas de monitoreo de rendimiento en tiempo real.
H23 | Como dueño de local necesito contrar con un dashboard para vizualizar data financiera | Data financiera | Planificada | 5 | Sprint 3 | Media | Integrar documentos contables.
H24 | Como gerente, necesito visualizaciones de gastos operacionales para controlar los costos con el fin de optimizar los recursos. | Visualización de gastos | Planificada | 5 | Sprint 3 | Media | Requiere integración de datos financieros.
H25 | Como gerente, necesito un resumen ejecutivo mensual para tener una visión global del negocio con el fin de tomar decisiones informadas. | Resumen ejecutivo | Planificada | 4 | Sprint 3 | Media | Automatizar la generación de informes
H26 | Como gerente necesito revisar y refinar los procedimientos de auditoría de datos para incluir análisis forenses y cumplir con regulaciones. | Auditoría de datos | Planificada | 4 | Sprint 3 | Media | Asegurar la transparencia y el cumplimiento de normativas en el manejo de datos.
H27 | Como dueño de local, quiero poder eliminar documentos tributarios que ya he ingresado para gestionar eficientemente los registros obsoletos o incorrectos y mantener mi documentación al día | Eliminar Documentos tributarios Frontend | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | Esta característica deberá implementarse con interfaces claras que indiquen qué documentos están siendo eliminados y solicitar confirmación final del usuario antes de realizar la eliminación efectiva, asegurando así que las acciones son deliberadas y autorizadas.
H28 | Como dueño de local, quiero poder visualizar documentos tributarios que ya he ingresado para verificar su contenido y asegurarme de que la información es correcta y está actualizada. | Visualizar o Leer Documentos tributarios Frontend | Planificada | 3 | Sprint 2 | Media | a funcionalidad debería permitir a los usuarios buscar, seleccionar y visualizar documentos de forma clara, facilitando la revisión de detalles específicos dentro de los documentos

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.