## Product Roadmap Template
PRODUCT ROADMAP |  |  | START MONTH |  | Agosto
| AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTRUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 | SEMANA 16 | SEMANA 17
[5 empty] | SPRINT 0 | SPRINT 1 |  |  | SPRINT 2 |  |  | SPRINT 3 |  |  | SPRINT REFINACIÓN |  | PRESENTACION PROYECTO
Infraestructura
Front
Back
Documentos
Presentación de Mockups
Definición de Proyecto
Despliegue Docker
Definición de tecnologias
Determinación del equipo
Presentación
Crear base de datos
Creación de repositorios
Reunión con Dueño de local
Reunión con Equipo
Creacion módulo Principal OCR Python Tkinter
Conexión BD Oracle
Ceremonias Sprint 2
Ceremonias Sprint 1
Artefactos Sprint 1
Artefactos Sprint 2
Desarrollo Python OCR
Módulo Power Bi
Módulo de BOLETAS Y FACTURAS
Módulo Alertas BD
Presentación
Ceremonias Sprint 3
Artefactos Sprint 3
Refinamiento de modulos
Refinamiento de modulos
Presentación